## Tabelle1
ZEITPLAN FÜR PROMOVIERENDE | 1. Jahr | [11 empty] | 2. Jahr | [11 empty] | 3. Jahr | [11 empty] | 4. Jahr
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Orientierung und Planung
Erste Literaturrecherche und -sichtung
IST-Aufnahme und Datenbeschaffung
Fragestellungen und Zielsetzungen festlegen
Methodisches Vorgehen planen
Erste Gliederung/Strukturierung überlegen
Exposé verfassen und abstimmen
Recherche und Literaturverwaltung
Dissertationslayout vorbereiten
Literaturverwaltung vorbereiten (z.B. Citavi)
Strukturierte Literaturrecherche
Systematischer Literature Review
Erstes Paper
Datenerhebung und -analyse
Methodische Datenerhebung
Methodische Datenanalyse
Methodische Datenauswertung
Zweites Paper
Validierung
Prototyp/Modell aufbauen
Implementierung in Praxis
Testläufe in Praxis/auf Daten
Methodischer Abgleich
evtl. Drittes Paper
Schreibphase
Theorieteil
Methoden-/Untersuchungskapitel
Ergebnisteil
Diskussion und Fazit
Einleitung/Summary
Abschlussphase
Formalitäten/Fristen/Formulare prüfen
Feedback der Betreuenden einarbeiten
Korrekturlesen (lassen)
Plagiatsprüfung
Feinschliff Layout und Formatierung
Abgabe
Vorbereitung Präsentation Verteidigung
Disputation
Veröffentlichungsphase
evtl. Auflagen aus der Disputation einarbeiten
Verlag suchen und Vorgaben prüfen
Schreiben eines Vorworts
Erneute Korrektur
Erneute Layoutanpassung
Dissertation veröffentlichen lassen